## 예시
WBS ID | 업무구분 |  |  | 책임자 | 월 | [9 empty] | 2019.05 | [30 empty] | 2019.06
[5 empty] | 일 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 총진척율 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
주당진척율 | bar: 22 to 2019.06 9
JAJ000000 | H5on |  |  |  | #REF!
JAJ010000 | 준비 |  |  |  | 0%
JAJ010001 |  | 기획 |  | 팀원 전체 | 0% | bar: 22 to 23
JAJ010002 |  | 기획서작성 |  | 팀원 전체 | 0% | bar: 23
JAJ020000 | 계획 |  |  |  | 0%
JAJ020001 |  | 개발예정보고서 작성 |  | 팀원 전체 | 0% | bar: 24 to 25
JAJ020002 |  | 요구사항 정의서 작성 |  | 팀원 전체 | 0% | bar: 25 to 26
JAJ020003 |  | FBS작성 |  | 팀원 전체 | 0% | bar: 26; 29
JAJ020004 |  | WBS작성 |  | 팀원 전체 | 0% | bar: 29 to 30
JAJ020005 |  | 테이블 정의서 작성 |  | 팀원 전체 | 0% | bar: 30 to 2019.05 1
JAJ020006 |  | 논리 물리_ERD 작성 |  | 팀원 전체 | 0% | bar: 2019.05 1
JAJ020007 |  | 네비게이션 흐름도 작성 |  | 팀원 전체 | 0% | bar: 2019.05 1 to 2019.05 2
JAJ020008 |  | UI페이지 레이아웃 작성 |  | 팀원 전체 | 0% | bar: 2019.05 2 to 2019.05 3
JAJ020009 |  | 유스케이스 명세서 작성 |  | 팀원 전체 | 0% | bar: 2019.05 3
JAJ020010 |  | 일일 보고서 작성 |  | 팀원 전체 | 0% | bar: 24 to 26; 29 to 2019.05 3; 2019.05 7 to 2019.05 10; 2019.05 13 to 2019.05 17; 2019.05 20 to 2019.05 24; 2019.05 26 to 2019.05 31; 2019.06 3 to 2019.06 5; 2019.06 7
JAJ030000 | 시나리오작성 |  |  |  | 0%
JAJ030001 |  | 회원 관리 시나리오 작성 |  | 이정현 | 0% | bar: 30
JAJ030002 |  | 게시판 시나리오 작성 |  | 김제민,이정현 | 0% | bar: 30
JAJ030003 |  | 출석관리 시나리오 작성 |  | 이성준 | 0% | bar: 30
JAJ030004 |  | 과제 시나리오 작성 |  | 정송희 | 0% | bar: 30
JAJ030005 |  | 결재 시스템 시나리오 작성 |  | 이찬주,정희원 | bar: 30
JAJ030006 |  | 메신저 시나리오 작성 |  | 이찬주,정희원 | 0% | bar: 30
JAJ030007 |  | 통합 |  | 팀원 전체 | 0% | bar: 30 to 2019.05 1
JAJ040000 | 플랫폼 구현 |  |  |  | 0%
JAJ040100 |  | 회원 관리 |  |  | 0%
JAJ040101 |  |  | 회원 가입 - 사용자 계정 등록 | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 7
JAJ040102 |  |  | 회원 가입 - 아이디 중복 Ajax | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 7
JAJ040103 |  |  | 회원 가입 - 비밀번호 암호화 Spring Security | 김제민 | bar: 2019.05 7
JAJ040104 |  |  | 회원 가입 - 비밀번호 불일치 조회 | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 7
JAJ040105 |  |  | 회원 가입 - 본인인증(본인인증 API 사용:전화번호 인증) | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 8
JAJ040200 |  |  | 로그인/로그아웃
JAJ040201 |  |  | DB에 암호화되어 저장된 값 비교 | 이정현 | bar: 2019.05 7
JAJ040202 |  |  | 세션 정보 담기 | 이정현 | bar: 2019.05 7
JAJ040203 |  |  | 문자로 임의의 8자리 번호 전송 초기화 | 이정현 | bar: 2019.05 8
JAJ040204 |  |  | 로그아웃 - 세션에 저장된 값 제거 / 뒤로가기로 정보 불러오기 방지(Intercepter) | 이정현 | bar: 2019.05 7
JAJ040205 |  |  | 회원 수정 - 학생:비밀번호 및 사용자 정보 수정 기능 | 이정현 | bar: 2019.05 9
|  |  | 학생 과정 등록 수정 삭제 | 이정현 | bar: 2019.05 9
JAJ040207 |  |  | 학생/강사 탈퇴 관리, 회원 정보 수정모든정보(관리자) | 이정현 | bar: 2019.05 10
JAJ040208 |  |  | 학생 회원가입 승인(강사,관리자) | 이정현 | bar: 2019.05 10
JAJ040300 |  | 게시판 |  |  | 0%
JAJ040301 |  |  | 공지사항 게시글 리스트 조회 | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 10
JAJ040302 |  |  | 공지사항 게시글 상세 조회 | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 10
JAJ040303 |  |  | 공지사항 게시글 작성 ( 강사, 관리자만 작성가능 ) | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 10
JAJ040304 |  |  | 공지사항 게시글 검색 ( 제목으로 검색 ) | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 13
JAJ040305 |  |  | FAQ 게시글 리스트 조회 | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 10
JAJ040306 |  |  | FAQ 게시글 상세 조회 | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 10
JAJ040307 |  |  | FAQ 게시글 작성 ( 강사, 관리자만 작성가능) | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 10
JAJ040308 |  |  | FAQ 게시글 검색 ( 제목으로 검색 ) | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 13
JAJ040309 |  |  | 빈 강의실 리스트 조회 | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 16 to 2019.05 17
JAJ040310 |  |  | 빈 강의실 예약/예약 취소 ( 취소는 본인이 예약한 사항만 취소 가능) | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 20 to 2019.05 21
JAJ040311 |  |  | 빈 강의실 예약시 문자 발송(SMS API 사용) | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 21 to 2019.05 22
JAJ040312 |  |  | 빈 강의실 예약완료시 대기신청 | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 21 to 2019.05 22
JAJ040313 |  |  | 1:1 건의 게시판 - 게시글 리스트 조회 (본인 건의글만 조회 가능 / 강사, 관리자는 모든 건의글 조회 가능) | 이정현 | bar: 2019.05 13
JAJ040314 |  |  | 1:1 건의 게시판 - 게시글 상세 조회 (본인 건의글만 조회 가능 / 강사, 관리자는 모든 건의글 조회 가능) | 이정현 | bar: 2019.05 13
JAJ040315 |  |  | 1:1 건의 게시판 - 게시글 작성 ( 학생만 가능 ) | 이정현 | bar: 2019.05 13
JAJ040316 |  |  | 1:1 건의 게시판 - 답변 작성 ( 강사, 관리자 가능 ) / 글 한개당 답변 한개로 제한 | 이정현 | bar: 2019.05 14
JAJ040317 |  |  | 1:1 건의 게시판 - 답변 작성시 알림 문자 발송 ( 학생 아이디[번호]로 ) | 이정현 | bar: 2019.05 14
JAJ040318 |  |  | 자료게시판 - 게시글 리스트 조회 | 이정현 | bar: 2019.05 15
JAJ040319 |  |  | 자료게시판 - 게시글 상세 조회 ( 자료 다운로드 가능, 기존 파일 이름으로 다운로드 ) | 이정현 | bar: 2019.05 15
JAJ040320 |  |  | 자료게시판 - 게시글 작성 ( 자료 업로드 가능, 기존 파일 이름으로 업로드 ) | 이정현 | bar: 2019.05 15
JAJ040321 |  |  | 자료게시판 게시글 검색 ( 작성자, 제목, 작성자 + 제목 으로 검색가능 ) | 이정현 | bar: 2019.05 16
JAJ040322 |  |  | 자료게시판 게시글 삭제 ( 본인 글만 삭제 가능, 관리자는 모든 글 삭제 가능 ) | 이정현 | bar: 2019.05 16
JAJ040323 |  |  | 자료게시판 게시글 수정 ( 본인 글만 수정 가능 ) | 이정현 | bar: 2019.05 17
JAJ040324 |  |  | 자료게시판 신고 기능 ( 관리자에게 신고 내용과 함께 전달 ) | 이정현 | bar: 2019.05 16
JAJ040325 |  |  | 취업정보 게시판 - 크롤링 사용, 취업정보 등록 | 이정현 | bar: 2019.05 17
JAJ040326 |  |  | 취업정보 게시판 - 취업정보 조회 가능 | 이정현 | bar: 2019.05 17
JAJ040400 |  | 과제 |  |  | 0%
JAJ040401 |  |  | 과제 등록 - 과제 설정 | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 7
JAJ040402 |  |  | 과제 등록 - 문제 - 문제 추가/삭제 | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 7
JAJ040403 |  |  | 과제 등록 - 문제 - 작성 문제 총점 계산 | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 7
JAJ040404 |  |  | 과제 등록 - 문제작성 - 문제 유형선택(주관/객관) | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 7
JAJ040405 |  |  | 과제 등록 - 객관식 문제 - 문항 추가/삭제 Ajax로 구현 | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 8
JAJ040406 |  |  | 과제 등록 - 문제저장 | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 8
JAJ040407 |  |  | 과제 등록 - 최종 시험 저장 | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 9
JAJ040408 |  |  | 과제 등록 - 문제 삭제 | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 9
JAJ040409 |  |  | 일정 관리 - TOAST Calander API 사용 조회 | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 10
JAJ040410 |  |  | 일정 관리 - 과제목록으로 일정등록 | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 10
JAJ040411 |  |  | 일정 관리 - 강사 상세일정 - 학생제출/응시 현황 | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 13
JAJ040412 |  |  | 일정 관리 - 학생 상세일정 - 제출/미제출 | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 13
JAJ040413 |  |  | 일정 관리 - 일정 미완료시 문자전송 | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 14
JAJ040414 |  |  | 과제 제출 - 파일 업로드 | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 15
JAJ040415 |  |  | 과제 제출 - 중간 저장기능 | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 15
JAJ040416 |  |  | 과제 채점 - 학생 리스트로 과제 제출 확인 | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 17
JAJ040417 |  |  | 과제 채점 - 주관식 문제 채점 | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 17
JAJ040418 |  |  | 과제 채점 - 채점 완료 학생 총점 계산 | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 20
JAJ040419 |  |  | 과제 채점 - 파일 다운로드 | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 20
JAJ040420 |  |  | 과제 채점 - 중간 저장기능 | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 20
JAJ040500 |  | 출결 |  |  | 0%
JAJ040501 |  |  | 출석 기능 - Beacon을 이용한 출석 | 이성준 | 0% | bar: 2019.05 9 to 2019.05 10; 2019.05 21
JAJ040502 |  |  | 출결 관리 - 학생의 출결 사항(SMS API 사용) | 이성준 | 0% | bar: 2019.05 15 to 2019.05 16; 2019.05 21
JAJ040503 |  |  | 출결 관리 - 과제 제출 확인 | 이성준 | 0% | bar: 2019.05 20 to 2019.05 21
JAJ040504 |  |  | 출결 관리 - TOAST Calander API, TOAST Chart API 사용 | 이성준 | 0% | bar: 2019.05 17
JAJ040600 |  | 결석신청 |  |  | 0%
JAJ040601 |  |  | 학생 자신의 신청내역 조회게시판 | 정희원 | 0% | bar: 2019.05 7
JAJ040602 |  |  | 강사,관리자의 신청중인,지난 신청 내역 조회게시판 | 정희원 | 0% | bar: 2019.05 7
JAJ040603 |  |  | 결석 신청 - 파일 업로드 | 이찬주 | 0% | bar: 2019.05 8
JAJ040604 |  |  | 결석 신청서 - 파일 다운로드 | 이찬주 | 0% | bar: 2019.05 8
JAJ040605 |  |  | 결석 신청서 수리 - 승인(등록한 이미지 서명) | 이찬주 | 0% | bar: 2019.05 8
JAJ040606 |  |  | 서명 이미지 등록 | 이찬주 | 0% | bar: 2019.05 8
JAJ040700 |  | 메신저 |  |  | 0%
JAJ040701 |  |  | 사용자들 간의 채팅방 생성 | 정희원 | 0%
JAJ040702 |  |  | 사용자의 채팅방 목록 조회 | 정희원 | 0%
JAJ040703 |  |  | 채팅 기능구현 | 정희원 | 0%
JAJ040704 |  |  | 회원가입시 사용자목록에 자동으로 추가 | 이찬주 | 0%
JAJ040705 |  |  | 웹소켓을 사용한 채팅서버/채팅방 | 정희원 | 0% | bar: 2019.05 9 to 2019.05 10
JAJ040706 |  |  | 사용자 목록 | 이찬주 | 0%
JAJ040800 |  | 통합 |  | 팀원 전체 | 0% | bar: 2019.05 26 to 2019.05 27
JAJ050000 | UI/UX 구현 |  |  |  | #REF!
JAJ050100 |  | 메인 페이지 |  |  | 0%
JAJ050101 |  |  | 헤더(사용자 정보),푸터 | 김제민 | bar: 2019.05 6
JAJ050102 |  |  | 공통 CSS 모듈 | 김제민 | bar: 2019.05 6
JAJ050103 |  |  | 네비게이션바, 컨텐츠 위치 | 김제민 | bar: 2019.05 6
JAJ050200 |  | 회원 관리 |  |  | 0%
JAJ050201 |  |  | 회원 가입 화면 유효성 검사 -이름, 아이디, 비밀번호 | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 7
JAJ050202 |  |  | 회원 가입 폼 - 필수 사항 (이름, 아이디, 비밀번호, 성별, 생년월일, 수강 과목, 권한 선택) | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 7
JAJ050203 |  |  | 회원 가입 폼 - 선택 사항 (집 주소) | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 7
JAJ050204 |  |  | 아이디 중복 사항 안내 | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 7
JAJ050205 |  |  | 비밀번호 불 일치시 불일치 사항 안내 | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 8
JAJ050206 |  |  | 개인 정보 보호를 위한 개인정보 동의서 폼 | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 8
JAJ050207 |  |  | 로그인 & 로그아웃 - 로그인 유효하지 않은 아이디/비밀번호 입력 시 재요청 알림 | 이정현 | bar: 2019.05 7
JAJ050208 |  |  | 마이페이지 화면 ( 학생, 강사 ) - 학생 & 강사 마이페이지 화면 ( 개인정보 조회 & 수정 ) | 이정현 | bar: 2019.05 8 to 2019.05 9
JAJ050209 |  |  | 마이페이지 화면 ( 관리자 ) - 유저 리스트 조회/수정 | 이정현 | bar: 2019.05 8 to 2019.05 9
JAJ050210 |  |  | 마이페이지 화면 ( 관리자 ) - 가입 승인/거절 | 이정현 | bar: 2019.05 8 to 2019.05 9
JAJ050211 |  |  | 마이페이지 화면 ( 관리자 ) - 신고 게시글 조회/삭제 | 이정현 | bar: 2019.05 8 to 2019.05 9
JAJ050300 |  | 게시판 |  |  | 0% | bar: 2019.05 10; 2019.05 13 to 2019.05 15
JAJ050301 |  |  | 새글 표시 (작성날짜와 현재날짜 차이 3일 이하의 글) | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 10; 2019.05 13 to 2019.05 15
JAJ050302 |  |  | 공지사항 게시글 작성 폼 | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 13
JAJ050303 |  |  | FAQ 게시글 작성 폼 (QnA 양식 제공) | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 15
JAJ050304 |  |  | 빈 강의실 폼 - TOAST Calander API 이용 | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 16
JAJ050305 |  |  | 빈 강의실 폼 - 목록에 기간과 장소 표시 | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 16 to 2019.05 17
JAJ050306 |  |  | 빈 강의실 예약 폼 - 예약이름, 장소, 시간, 예약자 아이디, 이용시간, 용도 입력 | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 20 to 2019.05 22
JAJ050307 |  |  | 빈 강의실 - 예약 가능한 강의실(초록), 불가능한 강의실(빨강), 예약한 강의실(노랑) 구분 | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 13; 2019.05 22
JAJ050308 |  |  | 1:1 건의함 - 답변 완료 시 완료 표시 | 이정현 | bar: 2019.05 14
JAJ050309 |  |  | 1:1 건의함 - 건의 글 작성 시 템플릿 제공 ( 작성자, 제목, 내용, 작성일자 등 ) | 이정현 | bar: 2019.05 15
JAJ050310 |  |  | 1:1 건의함 - 삭제 불가 안내 알림 띄우기 ( * 글 작성 전 신중히 생각하라는 의도 ) | 이정현 | bar: 2019.05 16
JAJ050311 |  |  | 1:1 건의함 - 이미 답변 완료된 건의글에 답변 시도할 시 불가 알림 띄우기 | 이정현
JAJ050312 |  |  | 자료게시판 - 신고 시 템플릿 제공 ( 작성자, 제목, 내용, 작성일자 등 ) | 이정현 | bar: 2019.05 17
JAJ050313 |  |  | 자료게시판 - 크롤링 게시판 | 이정현 | 0% | bar: 2019.05 20
JAJ050314 |  |  | 자료게시판 - 링크 클릭 시 관련 홈페이지로 이동 | 이정현 | 0% | bar: 2019.05 21
JAJ050400 |  | 과제 |  |  | 0%
JAJ050401 |  |  | 과제 등록 - 시험 설정 - 과정명, 과목, 시험명, 문제 유형, 문제, 배점 답안 | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 7
JAJ050402 |  |  | 과제 등록 - 주관식문제 | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 7
JAJ050403 |  |  | 과제 제출 - 시험 전체문항 응답여부 확인 | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 15
JAJ050404 |  |  | 과제 제출 - 서명 기능 | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 17
JAJ050405 |  |  | 성적 조회 - TOAST Chart API | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 21
JAJ050406 |  |  | 성적 조회 - 강사 시험통계 - 문항별 정답률 | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 21
JAJ050407 |  |  | 성적 조회 - 학생 그래프 구현(시험 평균, 본인 점수) | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 21
JAJ050408 |  |  | 성적 조회 - 강사 시험통계 - 문항별 정답률 | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 22
JAJ050409 |  |  | 성적 조회 - 강사 시험통계 - 문제별 정답률 | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 22
JAJ050410 |  |  | 성적 조회 - 강사 시험통계 - 학생별 그래프 | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 23
JAJ050411 |  |  | 성적 조회 - 강사 시험통계 - 학생석차(미정) | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 23
JAJ050500 |  | 출석 |  |  | 0%
JAJ050501 |  |  | Beacon 테스트 | 이성준 | 0%
JAJ050502 |  |  | Beacon과 연동시킬 수 있는 모바일 앱 개발 | 이성준 | 0% | bar: 2019.05 7 to 2019.05 10
JAJ050503 |  |  | Beacon과 연동된 모바일 앱을 이용해서 출석 | 이성준 | 0% | bar: 2019.05 13 to 2019.05 14
JAJ050504 |  |  | 출결 관리 - Beacon에서 받아온 데이터를 이용한 학생의 출결 사항 확인 | 이성준 | 0% | bar: 2019.05 15 to 2019.05 16
JAJ050505 |  |  | 출결 관리 - TOAST Chart API, TOAST Calander API를 이용한 학생들의 개인별 출석 월별 그래프 확인 | 이성준 | 0% | bar: 2019.05 17
JAJ050506 |  |  | 출결 관리 - TOAST Chart API, TOAST Calander API를 이용한 학생들의 통합 출석 월별 그래프 확인 | 이성준 | 0% | bar: 2019.05 17
JAJ050507 |  |  | 출결 관리 - 만들어진 템플릿을 이용한 결석신청 폼 | 이성준 | 0% | bar: 2019.05 23 to 2019.05 24
JAJ050600 |  | 결석 신청 |  |  | 0%
JAJ050601 |  |  | 결석 신청중인 내역 조회 | 정희원 | 0% | bar: 2019.05 7 to 2019.05 10
JAJ050602 |  |  | 결석 신청이 완료된 내역 조회 | 정희원 | 0% | bar: 2019.05 7 to 2019.05 10
JAJ050603 |  |  | 결석 신청 템플릿 | 이찬주 | 0% | bar: 2019.05 9 to 2019.05 10
JAJ050604 |  |  | 필수 내용(이름,과목명,전화번호,사유,결석일) 기재 안할시 안내 | 이찬주 | 0% | bar: 2019.05 10
JAJ050605 |  |  | 신청버튼 누르면 해당강사에게 신청서 전달 | 이찬주 | 0% | bar: 2019.05 10; 2019.05 13
JAJ050606 |  |  | 승인시 템플릿에 등록될 사인 등록 | 이찬주 | 0% | bar: 2019.05 14 to 2019.05 15
JAJ050607 |  |  | 형식에 맞지 않는 신청서는 미승인 버튼으로 처리 | 이찬주 | 0% | bar: 2019.05 15
JAJ050608 |  |  | 서명 이미지 등록 폼 | bar: 2019.05 15 to 2019.05 16
JAJ050700 |  | 메신저 |  |  | 0%
JAJ050701 |  |  | 사용자들 간의 채팅방 생성 | 정희원 | 0% | bar: 2019.05 13 to 2019.05 17; 2019.05 20
JAJ050702 |  |  | 사용자의 채팅방 목록 조회 | 정희원 | 0% | bar: 2019.05 16 to 2019.05 17; 2019.05 20
JAJ050703 |  |  | 채팅 기능구현(텍스트 보내기) | 정희원 | 0% | bar: 2019.05 21 to 2019.05 24
JAJ050704 |  |  | 회원가입시 사용자목록에 자동으로 추가 | 이찬주 | 0% | bar: 2019.05 20
JAJ050705 |  |  | 메신저 탭 클릭시 브라우저 내 새로운 디바이스? 생성 | 이찬주 | 0% | bar: 2019.05 20 to 2019.05 21
JAJ050706 |  |  | 목록에 관리자와 각 과정별 수강중인 학생, 강사 표시 | 이찬주 | 0% | bar: 2019.05 21 to 2019.05 22
JAJ060000 | 테스트 |  |  |  | 0%
JAJ060100 |  | 구현 테스트 |  | 팀원 전체 | 0% | bar: 2019.05 21 to 2019.05 24
JAJ060101 |  | 단위 기능 서비스 (시나리오 테스트) |  | 팀원 전체 | 0% | bar: 2019.05 24
JAJ060102 |  | 통합 테스트 |  | 팀원 전체 | 0% | bar: 2019.05 27 to 2019.05 31
JAJ060103 |  | 보완 |  | 팀원 전체 | 0% | bar: 2019.05 31; 2019.06 3 to 2019.06 5
JAJ070000 | 종료보고 | bar: 2019.06 7