## 예시
WBS ID | 업무구분 |  |  |  | 책임자 | 월 | [9 empty] | 2019.05 | [30 empty] | 2019.06
[6 empty] | 일 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[6 empty] | 총진척율 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
주당진척율 | bar: 22 to 2019.06 9
JAJ000000 | H5on |  |  |  |  | #REF!
JAJ010000 | 준비 |  |  |  |  | 0%
JAJ010001 |  | 기획 |  |  | 팀원 전체 | 0% | bar: 22 to 23
JAJ010002 |  | 기획서작성 |  |  | 팀원 전체 | 0% | bar: 23
JAJ020000 | 계획 |  |  |  |  | 0%
JAJ020001 |  | 개발예정보고서 작성 |  |  | 팀원 전체 | 0% | bar: 24 to 25
JAJ020002 |  | 요구사항 정의서 작성 |  |  | 팀원 전체 | 0% | bar: 25 to 26; 29
JAJ020003 |  | FBS작성 |  |  | 팀원 전체 | 0% | bar: 26; 29
JAJ020004 |  | WBS작성 |  |  | 팀원 전체 | 0% | bar: 29 to 2019.05 1; 2019.05 3; 2019.05 10
JAJ020005 |  | 테이블 정의서 작성 |  |  | 팀원 전체 | 0% | bar: 2019.05 1 to 2019.05 2
JAJ020006 |  | 논리 물리_ERD 작성 |  |  | 팀원 전체 | 0% | bar: 2019.05 2 to 2019.05 3
JAJ020007 |  | 네비게이션 흐름도 작성 |  |  | 팀원 전체 | 0% | bar: 2019.05 1; 2019.05 3; 2019.05 7 to 2019.05 10
JAJ020008 |  | UI페이지 레이아웃 작성 |  |  | 팀원 전체 | 0% | bar: 2019.05 3; 2019.05 13 to 2019.05 14
JAJ020009 |  | 유스케이스 명세서 작성 |  |  | 팀원 전체 | 0% | bar: 2019.05 9 to 2019.05 10
JAJ020010 |  | 일일 보고서 작성 |  |  | 팀원 전체 | 0% | bar: 24 to 26; 29 to 2019.05 3; 2019.05 7 to 2019.05 10; 2019.05 13 to 2019.05 17; 2019.05 20 to 2019.05 24; 2019.05 27 to 2019.05 31; 2019.06 3 to 2019.06 5; 2019.06 7
JAJ030000 | 시나리오작성 |  |  |  |  | 0%
JAJ030001 |  | 회원 관리 시나리오 작성 |  |  | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 9 to 2019.05 10
JAJ030002 |  | 게시판 시나리오 작성 |  |  | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 9 to 2019.05 10
JAJ030003 |  | 출석관리 시나리오 작성 |  |  | 이성준 | 0% | bar: 2019.05 9 to 2019.05 10
JAJ030004 |  | 과정 과목 시나리오 작성 |  |  | 정희원 | bar: 2019.05 9 to 2019.05 10
JAJ030005 |  | 과제 시나리오 작성 |  |  | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 9 to 2019.05 10
JAJ030006 |  | 결재 시스템 시나리오 작성 |  |  | 이찬주 | bar: 2019.05 9 to 2019.05 10
JAJ030007 |  | 통합 |  |  | 팀원 전체 | 0% | bar: 2019.05 10
JAJ040000 | 구현 |  |  |  |  | 1480%
JAJ040001 |  | 환경 구축
JAJ040002 |  |  | Structure 생성 |  | 이찬주 | 100% | bar: 2019.05 15
JAJ040003 |  |  |  | 통합용 환경 구축 후 배포 | 이찬주 | bar: 2019.05 16
JAJ040004 |  |  |  | 에러 처리 | 이찬주 | bar: 2019.05 16; 2019.05 31
JAJ040005 |  |  |  | 인터셉터 처리 | 이찬주 | bar: 2019.05 16; 2019.05 31; 2019.06 3
JAJ040100 |  | 회원 관리 |  |  |  | 1480%
JAJ040101 |  |  | 회원가입
JAJ040102 |  |  |  | 사용자 계정 등록 | 김제민 | 100% | bar: 2019.05 17
JAJ040103 |  |  |  | 아이디 중복 체크 | 김제민 | bar: 2019.05 17
JAJ040104 |  |  |  | 비밀번호 암호화 Spring Security | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 30
JAJ040105 |  |  |  | 비밀번호 초기화 | 김제민 | bar: 2019.05 30
JAJ040106 |  |  |  | 본인인증(본인인증 API 사용) | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 20
JAJ040107 |  |  | 로그인/로그아웃
JAJ040108 |  |  |  | DB에 암호화되어 저장된 값 비교 | 김제민 | 100% | bar: 2019.05 17
JAJ040109 |  |  |  | 세션 정보 담기 | 김제민 | 100% | bar: 2019.05 20
JAJ040110 |  |  |  | 문자로 임의의 8자리 번호 전송 초기화 | 김제민 | 100% | bar: 2019.05 21
JAJ040111 |  |  |  | 로그아웃 - 세션에 저장된 값 제거 / 뒤로가기로 정보 불러오기 방지(Intercepter) | 김제민 | 80% | bar: 2019.05 21
JAJ040112 |  |  | 회원수정
JAJ040113 |  |  |  | 학생 정보 조회 기능 | 김제민 | 100% | bar: 2019.05 22
JAJ040114 |  |  |  | 학생:본인 정보 수정 기능 | 김제민 | 100% | bar: 2019.05 23
JAJ040115 |  |  |  | 학생:수강중인 과정 조회 기능 | 김제민 | 100% | bar: 2019.05 22
JAJ040116 |  |  |  | 강사 정보 조회 기능 | 김제민 | 100% | bar: 2019.05 22
JAJ040117 |  |  |  | 강사:본인 정보 수정 기능 | 김제민 | 100% | bar: 2019.05 23
JAJ040118 |  |  |  | 강사:담당 과정 학생 정보 조회 | 김제민 | 100% | bar: 2019.05 22
JAJ040119 |  |  |  | 관리자 : 정보 조회 | 김제민 | 100% | bar: 2019.05 22
JAJ040120 |  |  |  | 관리자 : 본인 정보 수정 | 김제민 | 100% | bar: 2019.05 23
JAJ040121 |  |  |  | 관리자: 전체 학생 리스트 | 김제민 | 100% | bar: 2019.05 22
JAJ040122 |  |  |  | 관리자 : 학생 상세 조회 | 김제민 | 50% | bar: 2019.05 23
JAJ040123 |  |  |  | 관리자 : 학생 과정 연결 | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 23 to 2019.05 24
JAJ040124 |  |  |  | 관리자 전체 강사 리스트 | 김제민 | 100% | bar: 2019.05 22
JAJ040125 |  |  |  | 관리자 :학생/강사 탈퇴 관리, 강사 등록 | 김제민 | 0%
JAJ040126 |  |  |  | 학생 회원가입 승인(관리자) | 김제민 | 50%
JAJ040200 |  | 게시판
JAJ040201 |  |  | 공지사항
JAJ040202 |  |  |  | 게시글 리스트 조회 | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 27
JAJ040203 |  |  |  | 게시글 상세 조회 | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 27 to 2019.05 28
JAJ040204 |  |  |  | 게시글 작성 ( 강사, 관리자만 작성가능 ) | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 28
JAJ040205 |  |  |  | 게시글 조회수 증가 | 김제민 | bar: 2019.05 28
JAJ040206 |  |  |  | 게시글 검색 ( 제목으로 검색 ) | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 28
JAJ040207 |  |  | 빈강의실
JAJ040208 |  |  |  | 리스트 조회 | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 30
JAJ040209 |  |  |  | 강의실 상세 조회 | 김제민 | bar: 2019.05 30
JAJ040210 |  |  |  | 강의실 추가 | 김제민 | bar: 2019.05 30
JAJ040211 |  |  |  | 캘린더 이벤트 (Full calendar) | 김제민 | bar: 2019.05 30
JAJ040212 |  |  |  | 예약/예약 취소 ( 취소는 본인이 예약한 사항만 취소 가능) | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 30
JAJ040213 |  |  |  | 예약시 문자 발송(SMS API 사용) | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 30
JAJ040214 |  |  | 자료게시판
JAJ040215 |  |  |  | 게시글 리스트 조회 | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 28
JAJ040216 |  |  |  | 게시글 상세 조회 ( 자료 다운로드 가능, 기존 파일 이름으로 다운로드 ) | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 29
JAJ040217 |  |  |  | 게시글 작성 ( 자료 업로드 가능, 기존 파일 이름으로 업로드 ) | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 28
JAJ040218 |  |  |  | 게시글 조회수 증가 | 김제민 | bar: 2019.05 28
JAJ040219 |  |  |  | 게시글 검색 ( 작성자, 제목, 작성자 + 제목 으로 검색가능 ) | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 28
JAJ040220 |  |  |  | 게시글 삭제 ( 본인 글만 삭제 가능, 관리자는 모든 글 삭제 가능 ) | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 28
JAJ040221 |  |  |  | 게시글 수정 ( 본인 글만 수정 가능 ) | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 28
JAJ040300 |  | 과정,과목
JAJ040301 |  |  | 과정관리 (관리자)
JAJ040302 |  |  |  | 과정 목록 조회 | 정희원 | 0% | bar: 2019.05 23; 2019.05 25 to 2019.05 26
JAJ040303 |  |  |  | 과정 등록 | 정희원 | 0% | bar: 2019.05 24 to 2019.05 26
JAJ040304 |  |  |  | 과정 삭제 | 정희원 | 0% | bar: 2019.05 25 to 2019.05 27
JAJ040305 |  |  |  | 과정 추가(회차 증가) | 정희원 | 0% | bar: 2019.05 27
JAJ040306 |  |  | 과목관리(강사)
JAJ040307 |  |  |  | 자신의 과정 조회 | 정희원 | 0% | bar: 2019.05 28 to 2019.05 29
JAJ040308 |  |  |  | 전체 과목 조회 | 정희원 | 0% | bar: 22 to 2019.05 3; 2019.05 28 to 2019.05 29
JAJ040309 |  |  |  | 자신 과정의 과목조회 | 정희원 | 0% | bar: 2019.05 28 to 2019.05 29
JAJ040310 |  |  |  | 과정에 과목등록 | 정희원 | 0% | bar: 2019.05 28
JAJ040311 |  |  |  | 새로운 과목 추가 | 정희원 | 0% | bar: 2019.05 29
JAJ040312 |  |  |  | 전체,자신의 과목중 선택삭제 | 정희원 | 0% | bar: 2019.05 30
JAJ040313 |  |  |  | 자신과정의 과목 삭제 | 정희원 | 0%
JAJ040314 |  |  |  | 다른 회차과정의 과목 조회 | 정희원 | 0% | bar: 2019.05 31; 2019.06 3 to 2019.06 4
JAJ040315 |  |  |  | 다른 회차과정의 과목 복사 | 정희원 | 0% | bar: 2019.05 31; 2019.06 3 to 2019.06 4
JAJ040400 |  | 과제
JAJ040401 |  |  | 과제 등록
JAJ040402 |  |  |  | 과제 등록 | 정송희 | 100% | bar: 2019.05 20
JAJ040403 |  |  |  | 과정명이 동일한 과정의 회차리스트 조회 | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 23
JAJ040404 |  |  |  | 전 회차 문제 리스트 조회 | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 23
JAJ040405 |  |  |  | 현재 과제에 등록된 문제 삭제 | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 24
JAJ040406 |  |  |  | 전 회차 문제들 현재 과제에 등록 | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 24
JAJ040407 |  |  |  | 서술형문제 리스트 조회 | 정송희 | 100% | bar: 2019.05 20
JAJ040408 |  |  |  | 서술형문제 추가/삭제/수정 | 정송희 | 80% | bar: 2019.05 20 to 2019.05 21
JAJ040409 |  |  |  | 선택형문제 리스트 조회 | 정송희 | 100% | bar: 2019.05 22
JAJ040410 |  |  |  | 선택형문제 추가/삭제/수정 | 정송희 | 40% | bar: 2019.05 22 to 2019.05 23
JAJ040411 |  |  |  | 작성 문제 총점 계산 | 정송희 | 100% | bar: 2019.05 23
JAJ040412 |  |  |  | 과제에 문제 연결/ 수정 | 정송희 | 100% | bar: 2019.05 21; 2019.05 23
JAJ040413 |  |  | 과제제출
JAJ040414 |  |  |  | 선택형 답안 작성 | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 28
JAJ040415 |  |  |  | 서술형 답안 작성 | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 27
JAJ040416 |  |  |  | 파일 업로드 | 정송희 | 0% | bar: 2019.06 4
JAJ040417 |  |  |  | 선택형 답안 조회 | 정송희 | bar: 2019.05 28
JAJ040418 |  |  |  | 서술형 답안 조회 | 정송희 | bar: 2019.05 27
JAJ040419 |  |  |  | 과제에 등록된 문제번호 리스트 조회 | 정송희 | 0%
JAJ040420 |  |  | 과제 채점 | bar: 2019.05 28
JAJ040421 |  |  |  | 선택형 문제 자동채점 | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 30 to 2019.05 31
JAJ040422 |  |  |  | 서술형 문제 / 학생 답안 조회 | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 29
JAJ040423 |  |  |  | 서술형 문제 채점 | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 29
JAJ040424 |  |  |  | 파일 다운로드 | 정송희 | 0% | bar: 2019.06 4
JAJ040425 |  |  |  | 학생리스트 조회 | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 29
JAJ040426 |  |  |  | 채점여부 조회 | 정송희 | 0% | bar: 2019.05 31
JAJ040427 |  |  | 성적조회
JAJ040428 |  |  |  | 학생별 과제 총점 확인 | 정송희 | 0% | bar: 2019.06 3
JAJ040429 |  |  |  | 과제 학생 평균 조회 | 정송희 | 0% | bar: 2019.06 3
JAJ040500 |  | 출결
JAJ040501 |  |  |  | 학생/ 강사 과정 조회 | 이성준 | 100% | bar: 2019.05 17; 2019.05 20 to 2019.05 21
JAJ040502 |  |  |  | 학생 본인의 출석 상세 조회 | 이성준 | 100% | bar: 2019.05 17; 2019.05 20 to 2019.05 21
JAJ040503 |  |  |  | 학생 본인의 해당날짜에 출결 조회 | 이성준 | 100% | bar: 2019.05 30 to 2019.05 31
JAJ040504 |  |  |  | 입실 / 퇴실 기능 구현 | 이성준 | 100% | bar: 2019.05 30 to 2019.05 31; 2019.06 3
JAJ040505 |  |  |  | 출석 조회 - 학생들의 출결 조회 (출석부) | 이성준 | 100% | bar: 2019.05 27 to 2019.05 29
JAJ040506 |  |  |  | 출결 관리 - 학생의 출결 사항(SMS API 사용) | 이성준 | 100% | bar: 2019.05 29 to 2019.05 30
JAJ040507 |  |  |  | 출결 관리 - TOAST Calander API 사용 | 이성준 | 100% | bar: 2019.05 22 to 2019.05 24
JAJ040600 |  | 결석신청
JAJ040601 |  |  |  | 학생 자신의 신청내역 조회 | 이찬주 | 100% | bar: 2019.05 20 to 2019.05 21; 2019.05 23 to 2019.05 24; 2019.05 29
JAJ040602 |  |  |  | 강사,관리자가 받은 신청 내역 조회 | 이찬주 | 100% | bar: 2019.05 21 to 2019.05 24; 2019.05 29
JAJ040603 |  |  |  | 결석 신청 상세조회(상태별) - 파일 다운로드, 이미지 불러오기 | 이찬주 | 100% | bar: 2019.05 22 to 2019.05 23; 2019.05 27 to 2019.05 30
JAJ040604 |  |  |  | 사인 이미지 조회 | bar: 2019.05 22 to 2019.05 23; 2019.05 27 to 2019.05 30
JAJ040605 |  |  |  | 결석 신청하려는 과정 조회 | 이찬주 | 100% | bar: 2019.05 22; 2019.06 1
JAJ040606 |  |  |  | 결석 신청 - 파일 업로드 | 이찬주 | 0% | bar: 2019.05 24; 2019.05 27 to 2019.05 28; 2019.06 1
JAJ040607 |  |  |  | 결석 신청서 수리 - 승인/미승인(등록한 이미지 서명) | 이찬주 | 50% | bar: 2019.05 22 to 2019.05 23
JAJ040608 |  |  |  | 서명 이미지 등록 - 파일 업로드 | 이찬주 | 0% | bar: 2019.05 28
JAJ040700 |  | 통합 |  |  | 팀원 전체 | 0%
JAJ050000 | UI/UX 구현 |  |  |  |  | #REF!
JAJ050001 |  | 메인 페이지 |  |  |  | 0%
JAJ050002 |  |  |  | 헤더(사용자 정보),푸터 | 김제민 | bar: 2019.05 6
JAJ050003 |  |  |  | 공통 CSS 모듈 | 김제민 | bar: 2019.05 6
JAJ050004 |  |  |  | 네비게이션바, 컨텐츠 위치 | 김제민 | bar: 2019.05 6
JAJ050100 |  | 회원 관리 |  |  |  | 0%
JAJ050101 |  |  |  | 회원 가입 화면 유효성 검사 -이름, 아이디, 비밀번호 | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 17
JAJ050102 |  |  |  | 회원 가입 폼 - 필수 사항 (이름, 아이디, 비밀번호, 성별, 생년월일, 수강 과목, 권한 선택) | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 17
JAJ050103 |  |  |  | 회원 가입 폼 - 선택 사항 (집 주소) | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 17
JAJ050104 |  |  |  | 아이디 중복 사항 안내 | 김제민 | 0%
JAJ050105 |  |  |  | 비밀번호 불일치 조회 | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 17
JAJ050106 |  |  |  | 비밀번호 불 일치시 불일치 사항 안내 | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 17
JAJ050107 |  |  |  | 로그인 & 로그아웃 - 로그인 유효하지 않은 아이디/비밀번호 입력 시 재요청 알림 | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 20
JAJ050108 |  |  |  | 마이페이지 화면 ( 학생, 강사 ) - 학생 & 강사 마이페이지 화면 ( 개인정보 조회 & 수정 ) | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 22
JAJ050109 |  |  |  | 마이페이지 화면 ( 관리자 ) - 유저 리스트 조회/수정 | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 22
JAJ050110 |  |  |  | 마이페이지 화면 ( 관리자 ) - 가입 승인/거절 | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 22
JAJ050200 |  | 게시판
JAJ050201 |  |  |  | 공지사항 게시글 작성 폼 | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 27
JAJ050202 |  |  |  | 빈 강의실 폼 - Full Calander API 이용 | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 29
JAJ050203 |  |  |  | 빈 강의실 폼 - 목록에 기간과 장소 표시 | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 29
JAJ050204 |  |  |  | 빈 강의실 예약 폼 - 예약이름, 장소, 시간, 예약자 아이디, 이용시간, 용도 입력 | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 29
JAJ050205 |  |  |  | 빈 강의실 - 예약 가능한 강의실(초록), 불가능한 강의실(빨강), 예약한 강의실(노랑) 구분 | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 29
JAJ050206 |  |  |  | 자료게시판 - 자료게시판 리스트 폼 | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 28
JAJ050207 |  |  |  | 자료게시판 - 자료게시판 글 작성 폼 | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 28
JAJ050208 |  |  |  | 자료게시판 - 자료 게시판 수정, 상세 폼 | 김제민 | 0% | bar: 2019.05 28
JAJ050300 |  | 과제 |  |  |  | 0%
JAJ050301 |  |  |  | 과제 등록 - 시험 설정 - 과정명, 과목, 시험명, 문제 유형, 문제, 배점 답안 | 정송희 | 0%
JAJ050302 |  |  |  | 과제 등록 - 주관식문제 | 정송희 | 0%
JAJ050303 |  |  |  | 과제 제출 - 시험 전체문항 응답여부 확인 | 정송희 | 0%
JAJ050400 |  | 출석 |  |  |  | 0%
JAJ050401 |  |  |  | 출결 관리 - 학생 본인의 과정 해당날짜의 출결확인 | 이성준 | 100%
JAJ050402 |  |  |  | 출결 관리 - 입실 / 퇴실을 버튼을 사용한 출석 기능 | 이성준 | 100%
JAJ050403 |  |  |  | 출결 관리 - 학생 본인의 과정 선택 후 해당 과정의 출결확인 | 이성준 | 100%
JAJ050404 |  |  |  | 출결 관리 - 학생 본인의 과정 전체 출결 사항 확인 | 이성준 | 100%
JAJ050405 |  |  |  | 출결 관리 - 강사 과정 조회 | 이성준 | 100%
JAJ050406 |  |  |  | 출결 관리 - 강사 Toast Calendar API를 사용하여 선택한 날짜의 출석부 조회 | 이성준 | 100%
JAJ050407 |  |  |  | 출결 관리 - 강사 출석부에서 해당 날짜의 결석 조건에 충족한 학생에게 SMS API를 사용하여 결석 문자 발송 | 이성준 | 100%
JAJ050408 |  |  |  | 출결 관리 - 강사 출석부에서 학생의 출결 상세 팝업창으로 조회 | 이성준 | 100%
JAJ050500 |  | 결석 신청 |  |  |  | 0%
JAJ050501 |  |  |  | 결석 신청중인 내역 조회 | 이찬주 | 0% | bar: 2019.05 20; 2019.06 4
JAJ050502 |  |  |  | 결석 신청이 완료된 내역 조회 | 이찬주 | 0% | bar: 2019.05 21; 2019.06 4
JAJ050503 |  |  |  | 결석 신청 템플릿 | 이찬주 | 0% | bar: 2019.05 22; 2019.06 4
JAJ050504 |  |  |  | 필수 내용(이름,과목명,전화번호,사유,결석일) 기재 안할시 안내 | 이찬주 | 0% | bar: 2019.05 22
JAJ050505 |  |  |  | 신청버튼 누르면 해당강사에게 신청서 전달 | 이찬주 | 0% | bar: 2019.05 22
JAJ050506 |  |  |  | 승인시 템플릿에 등록될 사인 등록 | 이찬주 | 0% | bar: 2019.05 27 to 2019.05 28
JAJ050507 |  |  |  | 형식에 맞지 않는 신청서는 미승인 버튼으로 처리 | 이찬주 | 0% | bar: 2019.05 23
JAJ050508 |  |  |  | 서명 이미지 등록 폼 | 이찬주 | bar: 2019.05 27
JAJ050600 |  | 과정,과목관리
JAJ050601 |  |  |  | 전체 과정 조회-리스트폼 | 정희원 | 0% | bar: 2019.05 23
JAJ050602 |  |  |  | 자신의 과정 조회-리스트폼 | 정희원 | 0% | bar: 2019.05 29
JAJ050603 |  |  |  | 전체 과목 조회-리스트폼 | 정희원 | 0% | bar: 22 to 2019.05 3; 2019.05 29
JAJ050604 |  |  |  | 과정 등록시 유효성 검사(이름,날짜) | 정희원 | 0% | bar: 22 to 2019.05 3; 2019.05 31; 2019.06 4 to 2019.06 5; 2019.06 7
JAJ050605 |  |  |  | 과목 입력시 유효성 검사(이름,날짜,유형) | 정희원 | 0% | bar: 22 to 2019.05 3; 2019.05 30; 2019.06 4 to 2019.06 5; 2019.06 7
JAJ050606 |  |  |  | 자신과정의 과목 조회-리스트폼 | 정희원 | 0% | bar: 22 to 2019.05 3; 2019.06 5
JAJ050607 |  |  |  | 신규과정등록,과목등록,과목복사시 이름,시간,유형 입력-입력 폼 | 정희원 | 0% | bar: 2019.05 24; 2019.05 27
JAJ050608 |  |  |  | 과정회차별 과목 조회-리스트 폼 | 정희원 | 0% | bar: 2019.06 4 to 2019.06 5
JAJ060000 | 테스트
JAJ060001 |  | 구현 테스트 |  |  | 팀원 전체 | 0%
JAJ060002 |  | 단위 기능 서비스 (시나리오 테스트) |  |  | 팀원 전체 | 0%
JAJ060003 |  | 통합 테스트 |  |  | 팀원 전체 | 0%
JAJ060004 |  | 보완 |  |  | 팀원 전체 | 0% | bar: 2019.06 3 to 2019.06 5
JAJ070000 | 종료보고 | bar: 2019.06 7